河南招标采购服务有限公司                                    磋商文件

国家税务总局河南省税务局农业路机房搬迁服务项目
磋商文件
编号：HNSWZFCG20190102
[image: image4][image: image5.wmf] 


      HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.
目  录

2

第一部分 竞争性磋商邀请函

3

第二部分 竞争性磋商须知

13

第三部分 合同格式

14

第四部分 合同条款资料表

15

第五部分 磋商项目资料表

17

第六部分 采购需求及技术规格要求

18

第七部分 磋商响应文件格式及内容



第一部分 竞争性磋商邀请函

国家税务总局河南省税务局农业路机房搬迁服务项目磋商公告

编号：HNSWZFCG20190102
受国家税务总局河南省税务局的委托，河南招标采购服务有限公司就其国家税务总局河南省税务局农业路机房搬迁项服务目进行竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商参加。

一、项目编号: HNSWZFCG20190102
二、项目简要说明：农业路机房搬迁服务（详见磋商文件）
三、预算价：150万元整
四、采购方式：竞争性磋商

五、供应商资质要求：

1.响应供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《政府采购法》第二十
二条规定的条件；

2.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信
行为记录名单；

3.本次招标不接受联合体投标；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同
一合同项下的政府采购活动；
5.提供政府采购反商业贿赂承诺书。

六、磋商文件发售及递交信息：
1.磋商文件发售起止时间：2019年1月18日至1月25日8:00-12:00 14:30-17:30
2.磋商文件发售地点：河南招标采购服务有限公司（郑州市纬四路13号）315房间

3.磋商响应文件纸质、电子文档递交截止时间：2019年1月29日上午9：00
3.1电子文档的格式要求：磋商响应文件电子文档应使用EXEL表格或WORD文档制作。
3.2磋商响应文件的电子文档，必须提供只读光盘，一式两份，并在光盘上注明供应商名称、项目名称。
3.3供应商提交的书面磋商响应文件的实质内容应与提交的电子文档的实质内容完全一致。
4.谈判开始时间：2019年1月29日上午9：00

5.磋商文件售价300元/本。

6.磋商响应文件递交及签到地点：河南招标采购服务有限公司开标大厅
7.购买磋商文件时请携带营业执照副本复印件及法人授权委托书。
七、发布公告的媒介
本项目磋商公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》上同时公布。

八、联系方式：
1.招标人：国家税务总局河南省税务局
地址： 郑州市金水区农业路东3号
联系人：管老师           

联系电话： 0371-65806553
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：王女士           

联系电话：0371-65958908

联系地址：郑州市纬四路13号

日期：2019年1月17日

第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付 “磋商项目资料表”中采购人采购货物及相关服务的费用。
2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同条款（格式）

合同条款资料表

合同格式

磋商项目资料表

服务需求及技术要求

磋商响应文件格式及内容

5.磋商响应文件构成

磋商复函

法定代表人授权书

竞争性磋商报价表

竞争性磋商报价表

检查评估分项报价表

磋商供应商资格申明

技术规格和商务条款偏差表

拟投入本次项目的负责人及工作人员

拟投入本次项目的设备

其它

供应商承诺函

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在磋商开始日前3天按磋商邀请函或磋商项目资料表中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。过期不予受理。
7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人对磋商文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。  

7.3为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商开始日期，延长磋商开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

  三 磋商响应文件的编制

8.磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10.磋商报价

10.1磋商响应文件的磋商报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个报价，多个报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的第一轮报价，本报价不是最终报价。
磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。
11.磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

13.证明提供服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

14.1供应商磋商时，必须以人民币提交供应商须知前附表中规定数额的磋商保证金。

14.2磋商保证金可采取下列任何一种形式：电汇、银行汇票、转帐等非现金形式。

14.3对于未在磋商截止时间提交磋商保证金的，采购人将视其为对磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还，不计利息。

14.5下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

〔1〕供应商在磋商函中规定的有效期内撤回其磋商的；

〔2〕成交供应商因其自身原因在规定期限内未能与采购人签订合同的。

15.磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“竞争性磋商须知前附表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1供应商应准备“磋商项目资料表”中要求的的磋商响应文件份数。每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

16.2磋商响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应文件里。

16.3磋商响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

 四 磋商响应文件的递交

17.磋商响应文件的密封和标记

17.1供应商应将磋商响应文件正本和副本分别用信封密封，标明磋商编号、磋商项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章或专用章和法人代表或法人代表授权委托人的印章或签名，封口处要有骑缝章。

17.2每一密封信封上注明"于    年  月  日  时  分（指磋商邀请函中规定的截止日期及时间）不准启封"的字样。

17.3磋商响应文件须由专人送交，供应商应将磋商响应文件按上述17.1和17.2中的规定进行密封和标记后，按磋商邀请书中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。

18.迟交的磋商响应文件

18.1采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商响应文件。

19.磋商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知招标代理机构。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五、磋商小组

20.磋商小组

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并根据本次采购的特点组织磋商小组，磋商小组由3人组成，包括经济、技术专家各1人，采购人代表1人，经济、技术专家从河南省政府采购专家库中随机抽取。

20.2 与供应商有利害关系的不得进入磋商小组。

20.3磋商小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

六、磋商会议

21.磋商会议要求事项

21.1采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的时间和地点举行磋商会议，所有供应商须派代表参加会议，会议由采购代理机构主持；

21.2供应商的企业法定代表人或其授权委托代理人参加磋商会议；

21.3供应商应按时参加磋商会议并签到；

21.4磋商会议程序

（1）磋商会议由采购代理机构主持，邀请所有供应商参加，并在磋商文件规定的时间、地点进行，同时接受政府采购监督部门的监督；

（2）磋商会议开始后，由主持人宣布正式开始；

（3）宣布磋商会议纪律；

（4）介绍到会监督部门代表、采购人代表及供应商；

（5）由供应商代表检查磋商响应文件密封情况，并宣布检查结果；

（6）宣布进入磋商、评审程序；

21.5采购代理机构对会议过程进行书面记录。

七、磋商和评审

22.磋商、评审会议
22.1磋商、评审会议采用保密方式进行。评审工作在政府采购监督员的监督下，由磋商小组负责评审。

23.磋商、评审内容的保密

23.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡涉及磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况均应严格保密；

23.2在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

24.供应商实质性审核

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被拒绝。如发现有下列情况之一的，其磋商响应文件将被拒绝：

（1）磋商响应文件没有法定代表人或授权代表签字或盖章；

（2）供应商未提交磋商保证金或金额不足的；

（3）供应商提供两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在同一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（4）磋商响应文件未能满足招标文件其他实质性要求的。

25. 磋商响应文件的澄清
25.1为了有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以用书面形式要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，供应商应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过磋商响应文件的范围和改变磋商响应文件的实质性内容。

26.错误的修正

26.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）磋商响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.磋商的程序及方法

27.1 磋商小组首先审阅磋商响应文件，讨论、通过磋商工作流程和要点；

27.2 根据磋商小组根据竞标供应商的磋商响应文件进行评审，按照采购需求、质量和服务相等（即供应商提供的服务均能满足磋商文件规定的实质性要求）的前提，磋商小组推荐综合得分（磋商小组依据评分标准评分）最高的磋商响应供应商作为成交供应商。成交价格为最终报价。

27.3 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.7 经磋商，供应商提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
27.8.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的的得分。

27.9.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告经磋商小组全体成员签字确认。

27.10磋商小组成员应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

八、评分标准

28.评标办法
（综合评分法，满分100分）
（一）分值分配
评分满分100分，分值分配如下：
	评分项目
	价格
	技术及服务
	商务

	分值
	15分
	44分
	41分


（二）评分细则
	（一）价格部分（15分）

	通过初步评审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
Sn=15xCmin/Cn

Sn：第n个初审符合的投标人价格得分
Cmin：初审符合的投标人最低报价
Cn：第n个初审符合的投标人投标报价

	（二）技术部分（44分）
注：投标人必须磋商文件中的“总体要求”、“具体需求”、“相关要求”内容逐条响应，出现漏项、无实质响应或响应达不到招标要求的，本部分得零分。

	序号
	评审因素
	评分细则
	备注

	1
	机房搬迁准备阶段技术方案（10分）
	具体方案描述要包含：需求理解与分析；搬迁系统及设备调研计划；搬迁方案规划方法详细描述；搬迁实施的关键问题与对策详细描述；具有完善的搬迁实施流程；搬迁计划与时间安排；搬迁项目验收方案与标准；目的机房布线规划方案；机房验证性测试方案。一档7-10分，二档4-6分，三档2-3分，四档0-1分，没有的不得分。
	主观分

	2
	机房搬迁实施阶段技术方案（10分）
	方案需包括：搬迁详细计划；搬迁实施步骤；应急处理方案；项目管理措施；保险方案。一档7-10分，二档4-6分，三档2-3分，四档0-1分，没有的不得分。
	主观分

	3
	目标机房机柜改造方案
（3分）
	制定目标机房机柜pdu、地板、承重、冷风通道恢复密封、配电等改造方案，横向比较。一档2-3分，二档0-1分，没有的不得分。
	主观分

	4
	装卸运输方案
（9分）
	依据专业运输公司的选取标准及各类设备（特别是大型设备）的拆卸、包装、装卸、运输、安装等方面的方案、标准、规范等横向比较。一档6-9分，二档4-5分，三档2-3分，四档0-1分，没有的不得分。
	主观分

	5
	实施团队组织方案(7分)
	依据项目需求制定实施团队配置方案,依据实施团队的组织架构、职责、分工、调度安排、协调配合、应急人员保障等方面的合理性、详尽性等方面横向比较。一档5-7分，二档2-4分，三档0-1分，没有的不得分。
	主观分

	6
	服务保障方案
（3分）
	依据项目需求和特点制定服务保障方案，依据质保服务措施、应急预案、响应时限、知识转移等方面的详细程度、合理性等方面打分。在0-3分间横向比较打分。
	主观分

	7
	紧急情况响应能力
（2分）
	    1.承诺所有搬迁工程全面完成以前，对采购人提出的搬迁需求和技术支持要求，投标人接到通知后15分钟响应，如需现场服务，必须在2小时内到达现场，得1分。
    2.承诺质保期内，对采购人提出的技术支持要求和布线需求，投标人在接到通知后2小时内响应，如需现场服务，必须在4小时内到达现场，得1分。质保期从全部搬迁实施完成，验收合格之日起计算。
	客观分

	（三）商务（41分）

	序号
	评审因素
	评分细则
	备注

	1
	投标人业绩
（10分）
	2015年以来，投标人有机房搬迁业绩（合同中必须含小型机、大型存储设备等搬迁内容），每提供一份机房搬迁合同的得2分。本项最高得10分。
注：磋商响应文件中附合同、验收报告、网站招标公告截图、中标公告截图、中标通知书扫描件，否则不得分。
	客观分

	2
	实施团队
（20分）
	项目团队中项目经理多于1人且都具有国家认可的高级项目管理证书的得2分。仅有1名项目经理且具有国家认可的高级项目管理证书的不得分。
实施团队成员拥有与指定的重要设备品牌相符的高级认证证书的，每个的2分，最多得8分。同一品牌证书拥有多个的，按一个计算。
实施团队成员拥有国家认可的网络类、软件类、系统集成类等中级以上证书的，每个得2分，最多得10分。同一证书不重复计算。
注：磋商响应文件附以上认证工程师近期连续3个月的社保证明、厂商认证证书复印件并加盖投标人公章，评标时提供原件审验，否则不得分。
	客观分

	4
	投标人综合实力
（6分）
	1.通过ISO9001认证的，得3分。
2.具有信息安全管理体系认证证书ISO27001的，得3分。
	客观分

	3
	投标人信用等级
（5分）
	1.投标人信誉等级为AAA级的得3分，信誉等级为AA级的得2分，信誉等级为A级的得1分，未提供信用等级证书的不得分。
2.投标人纳税信用等级为A级的得2分，投标人纳税信用等级为B级的得1分，其他不得分。
备注：磋商响应文件中必须提供相关证书的复印件或扫描件加盖公章，否则不得分。
	客观分


九 授予合同

29.合同的授予
29.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人。采购人应当自收到磋商报告之日起5个工作日内在磋商报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。河南招标采购服务有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，向成交供应商发出《成交通知书》，并将成交结果在“中国政府采购网”和“河南省政府采购网”上进行公告，磋商文件随成交结果同时公告。
30.否决所有磋商和重新磋商

30.1如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

31.成交服务费

31.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

32.签订合同

32.1成交供应商应按照规定携带成交通知书与采购人签订合同。

32.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求代理机构退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

第三部分 合同格式

需方：

供方：

本合同于     年  月  日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（方案和服务简介）服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同.

2. 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

1) 合同条款

2) 合同条款资料表

3) 合同条款附件

附件1服务范围及预算明细一览表

附件2 技术要求

附件3 完成计划

附件4 履约保函(格式)

4) 中标通知书

3. 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供技术方案和服务,并负责可能的弥补缺陷.

4. 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额.

双方在上述日期签署本协议。

需方代表姓名                            供方代表姓名                

需方代表签字                            供方代表签字                

需方名称                                供方名称                  
第四部分 合同条款资料表

本表关于要采购的服务的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。
	序号
	内      容

	1
	项目现场：采购人指定地点

	2
	履约保证金金额及货币：供应商在签订合同前，向采购人交纳合同金额5%作为履约保证金，货币为人民币

	3
	合同与付款：

1.合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与本项目中采购人签订，合同一式陆份，中标人、采购人各叁份。
2.付款方式：
合同价为包干价，签订合同后不再支付除合同价款外任何费用。付款方式如下：
（1）中标单位搬迁服务实施完毕且经采购人验收合格后，由采购人支付合同总价款的70%，同时中标人在签订合同前缴纳的合同金额5%的履约保证金转为质保金；搬迁后新机房运行一个月后未出现故障，支付合同总价剩余的30%。
（2）项目验收合格日满1年, 全额无息退还质保金5%。
3.付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：（1）资金支付申请表；（2）合同；（3）甲方要求提供的其他资料。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 磋商项目资料表
    本表关于要采购的项目的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	招标人：国家税务总局河南省税务局
地址：郑州市农业路东3号
联系人：管老师          

联系电话：0371- 65806553

	2
	采购项目：国家税务总局河南省税务局农业路机房搬迁服务项目



	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：王女士
电话：0371-65958908

地址：郑州市纬四路与花园路交叉口向东50米路北

	4
	*磋商供应商资格要求：
1.响应供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《政府采购法》
第二十二条规定的条件；

2.未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违
法失信行为记录名单；

3.本次招标不接受联合体投标；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参
加同一合同项下的政府采购活动；

5.提供政府采购反商业贿赂承诺书。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价为：目的地交货价及相关费用等。

1、磋商报价为：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、设备搬迁产生的拆装费、全部货物、辅助材料、备品备件费、运输、保险、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、集成调试、施工、培训、所有人工、管理、财务、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。
2、相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。
3、成交服务费：领取中标通知书时按管家相关规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

	7
	磋商货币：人民币

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	资格证明文件：

*1.法定代表人授权书；

*2.营业执照复印件（供应商为企业），事业单位法人证书复印件加盖公章；

*3.提供2017年度的财务状况审计报告；

*4.提供2018年以来任意1个月依法缴纳税收证明材料；
*5.提供2018年以来任意1个月依法缴纳社会保障资金缴纳证明资料。

*6.反商业贿赂承诺书；
*7.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。提供以上两个网站的查询结果。

9. 磋商文件中要求的其它资格证明文件。

	9
	技术文件：

磋商供应商应提供详细的技术响应要求。

	10
	预算价：150万元,超出预算按废标处理。

*保证金金额：叁万元整。

交付方式: 银行转账、非现金等形式提交

收款单位（户名）:河南招标采购服务有限公司

开户银行（人民币）：广发银行郑州行政区支行

帐号： 8898516010005452

	11
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	12
	1.磋商响应文件递交：正本份数一份，副本份数：贰份

2.电子文档的格式要求：磋商响应文件电子文档应使用EXEL表格或WORD文档制作。
3.磋商响应文件的电子文档，必须提供只读光盘，一式两份，并在光盘上注明投标人名称、项目名称。
4.投标人提交的书面磋商响应文件的实质内容应与提交的电子文档的实质内容完全一致。

	评          审

	13
	评审方法：综合评分法

	14
	一、磋商小组对磋商文件进行审议确认
二、磋商小组对磋商响应文件进行初审和复审，属于下列情况的磋商响应文件将不得进入复审谈判阶段：
（1）资格证明文件不满足采购文件要求的；
(2)未足额提交磋商保证金，或其谈判保证金的有效期未能满足谈判文件规定要求的；
(3)磋商响应文件未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
(4)磋商响应文件没有装订、编排混乱、且擅自修改磋商文件格式化文件的；
(5)磋商响应文件中有采购人不能接受的其它条件。
三、磋商
磋商小组与初审合格的磋商供应商单独进行磋商。在磋商中，双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应磋商文件要求的供应商将视为无效谈判供应商。
四、评议
1.磋商小组根据磋商响应文件和磋商内容，实质性响应磋商文件要求的供应商，在规定的时间内进行二次报价，即最终报价。
2. 磋商小组根据磋商文件中的评审因素进行评比，打分。

3、按照供应商综合得分由高到低排序，推荐三名成交候选人，（如果出现综合得分相同的供应商，服务方案得分高者优先）。

注：对供应商为监狱企业、残疾企业、或供应商为小型和微型的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参加评议。

	15
	付款条件的偏离：不接受

	授  予  合   同

	16
	数量增减范围≤10%.

	17
	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：无


第六部分 采购需求及技术规格要求
农业路机房搬迁技术需求

一、项目概述

省局农业路机房于2009年建成并投入使用，承载原地税生产环境各业务系统运行。根据下一步基础设施整合需要，拟在基础资源调整的基础上对农业路机房进行搬迁。
（一）原机房现状

省局农业路机房总共可用面积520平方米，在用设备包括小型机、存储设备、服务器、网络安全设备等四百多台，占用机柜90个。其中小型机、存储、一体机等大型设备占用机柜23个。整个机房网络分为外联网、互联网及业务转往等三个网络区域，三个网络区域之间使用防火墙进行物理隔离，三个网络区域均有数量不等的专线。农业路机房目前主要承载金税三期工程第一阶段各应用系统和各部门应用系统，运行平台主要为基于AIX的IBM小型机系统、Oracle Exadata/Exalogic一体机系统、基于VMware虚拟化平台的刀片系统和各类型linux/windows平台的X86物理服务器。
（2） 目的机房现状
此次搬迁目的机房为联通公司位于高新技术开发区的联通公司中原数据基地10号楼四楼。目的机房的网络分为外联网、互联网及业务转往等三个网络区域，三个网络区域之间使用防火墙进行物理隔离。目的机房三个网络区域与原机房三个区域之间分别用裸光纤连接，机房的网络设备全部为华三。目的机房所有服务器运行在华三虚拟化平台中。目的机房目前共有设备354台，占用4000瓦标准机柜83个，占用6000瓦机柜16个。目前尚有100个4000瓦机柜以及55个6000瓦机柜可用。
（3） 搬迁目标

采用合理方案，将原机房的设备、网络和应用全部迁至目标机房。迁移过程要求平稳，对应用系统及网络运行的影响降至最低；将标准设备搬迁至目标机房4000瓦标准机柜中，对6000瓦冷通道进行改造，将小型机、存储、一体机等非标准机柜搬迁至目标机房6000瓦冷通道中。搬迁后，原机房清理腾空，原机房的设备集成到目标机房内，服务器加入到目标机房虚拟化平台中，所有硬件设备能够融入目的机房网络环境且正常运转，所有涉及应用系统能够正常提供服务。
（四）搬迁面临的风险

1、机房设备种类多，网络环境复杂。省局农业路机房设备与应用系统种类、数量众多，局域网划分为内网、外联网、互联网三个互相物理隔离而又能够安全访问的网络区。在每个网络区又化分为多个安全域，设备布线与组网复杂。和国家税务总局、各省辖市局和直属各单位，以及财政厅、银联公司、国库、工商局、人社厅、各家银行等单位的广域网络比较多，业务及数据对接复杂，协调难度比较大。
2、核心系统业务连续性高、社会影响大。省局农业路机房部署的核心系统均是7*24小时对外提供服务的涉税业务系统，重要性高，社会影响大，且此次搬迁采用系统迁移与设备物理搬迁交错进行的方式，投标人应充分考虑实施复杂度和费用成本。
*二、项目总体要求

（一）总体原则

1、周密部署、科学论证、步骤可行；
2、分步实施、分工明确、协调运作；
3、充分准备、做好预案、平滑切换；
4、确保应用和数据的可靠性、安全性和一致性。
（二）搬迁服务内容
投标人应配合采购人实施总体的项目管理，并负责完成以下工作：
1、完成原机房搬迁所需要的调研、评估、系统关联分析、风险分析，形成相关报告；
2、规划设计搬迁方案，包括详细的实施步骤和应急预案，搬迁方案应根据采购人的建议和意见，及时进行修改；具体搬迁方案由投标人提交并得到采购人确认后方可施行；
3、按照目的机房设计对物理环境和电力环境改造，主要指拆除目的机房冷通道内原标准机柜及供电，将非标准机柜在冷通道内合理的位置落位（设备清单中的一体机、小型机和存储设备），并进行相应的隔离与封闭，及各非标准机柜的电力环境改造，涉及机柜数量23台，整个改造过程应当符合目的机房设计标准和相关要求，所有涉及线缆、配件、连接器等费用，均由投标人承担。
4、负责实施目的机房综合布线，所有线材由投标人负责，整个布线工程要设计合理、施工规范、文档齐全，符合A级机房布线标准。其中，网络布线包括所有设备、机柜、网络列头柜之间互联的双绞线和光纤，电源布线负责列头柜之后的所有线缆、工业连接器、航空插头等，配合采购人完成目的机房其他环境准备工作；质保期内，目的机房新增设备的布线和存量设备的变更布线，包括线材费用，由投标人负责；
5、负责目的机房的验证性测试工作，要求在搬迁之前对目的机房基础环境满足采购人现有设备运行情况进行评估测试；
6、协助采购人完成原机房部署的金税三期系统及子系统、个税管理系统、社保费系统等58个应用系统迁移工作，包括应用系统迁移方案的设计，目的机房资源使用规划，资源调整分配，系统软件安装与调试，应用环境及数据环境的迁移实施，数据的一致性验证等应用系统迁移的相关工作。设备搬迁前，协助采购人做好系统和数据的备份，确保备份的各类数据可恢复；
7、搬迁过程中，要对搬迁设备进行妥善的包装和安全的运输，所有搬迁的设备必须加装防热、防潮、防震、防静电等装置，整体搬迁设备（指使用非标机柜的设备）必须封装木箱，必须购买相关保险，标准机柜设备根据实际情况封装，搬迁过程中任何损坏的设备，均由投标人负责更新或更换备件；
8、搬迁后应完成设备系统的搭建安装，配合采购人完成系统一致性、完好性、可用性测试，保证设备维保服务的可延续性，提供有效的质量监控；
9、服务期内，投标人提供目的机房设备在机房内的位置调整服务，包括设备拆卸、综合布线、集成实施等，确保调整的设备正常使用，所关联的应用系统运行正常；

10、提供完整的搬迁文档。
上述所有工作内容产生的费用均包含在合同总报价内，不产生额外费用。
投标人必须对搬迁方案负责，由此引发的任何责任均由投标人承担。如果投标人不能在规定时间窗口完成搬迁，采购人有权追究责任并进行处罚。
（三）质保与风险应对

搬迁所有涉及到设备有原厂商或其他厂商维保服务的，投标人必须保证在实施搬迁后，采购人原有的原厂商或其他厂商维保服务继续有效。
若设备无维保厂商，搬迁期间出现硬件故障等问题，由投标人负责维修，一切费用投标人承担；若设备有维保厂商，应在设备物理搬迁前进行下电重启操作，如设备因故障无法正常启动，由相应的维保厂商负责维修，如设备能够正常启动运行，在后续搬迁期间出现硬件故障等问题，由投标人负责维修，一切费用投标人承担。
对于IBM Power 780,新云东方 NA8870，搬迁期间的拆除、安装、系统集成调试等均由相应原厂商实施，出现硬件故障问题，由原厂商负责维修并在采购人要求的时间内完成，一切费用由投标人承担。
服务期内，原机房基础装修、门窗、照明、市电柜、UPS配电柜、列头柜、安防监控、动力监控、环境监控、四楼中央空调等出现故障，由投标人负责维修，一切费用由投标人承担。
此次搬迁主要采用先在线迁移应用系统，再搬迁设备的方式，但仍会存在个别系统采用应用系统停机，随设备一并搬迁的方式，针对此类系统，投标人应在搬迁后协助采购人做好系统联调测试等工作，如产生软件厂商到场技术支持费用，由投标人承担。
（四）保密要求

投标人必须同采购人签定保密协议，保证在此次搬迁项目中：由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、技术文档等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次项目以外的任何用途。
服务期内，设备维保厂商或投标人更换的硬盘等存储类介质，投标人承诺均归采购人所有，不得带离现场。
（五）服务期要求

本项目服务期由搬迁实施期和质保期两部分组成。其中搬迁实施期由采购人视系统迁移情况而定，原则上不超过五个月；质保期在全部搬迁实施完成且验收合格后开始计算，时长不少于一年。
*三、项目详细技术要求

（一）搬迁准备阶段的要求
1、负责采购人原机房内设备的梳理、系统的调研、位置登记、系统关联分析、风险分析等工作,要形成相关报告和图表（包括但不限于以下资料：设备物理图、电源配置图、网络连接图、逻辑示意图、应用关系图等）。
2、负责整体标签方案的制定和实施工作。标签方案要涵盖电源、网络、线缆、设备、机柜等各个方面，既要考虑方便搬迁工作又要便于以后日常运维管理，方案必须经过采购人审核。
3、负责设备详细搬迁方案的制定，包括详细的实施步骤和应急预案，搬迁方案应根据采购人的建议和意见，及时进行修改。
4、负责对采购人目的机房基础环境进行验证性测试，包括电力、制冷、接地、承重以及综合布线等方面，并出具评估报告，此项工作应当在合同签订后1个月内完成。
5、根据采购人提供的目的机房功能分布架构以及目标机房现有设备位置，规划设计拟搬迁设备在目的机房内的位置分布，并提供目的机房系统及网络架构图，负责完成目的机房的综合布线工作，包含所有线材，其中网络布线标准为六类非屏蔽双绞线、多模光纤等级OM3及以上，且光纤布线要求定制不允许现场制作，所有布线预留10%的冗余。服务期内目的机房现有设备或新增设备布线，采购人不再支付任何费用。
6、规划设计机房搬迁的各系统和各相关设备的下电、拆除、包装、运输、安装、上架、上电、连接和调试等详细搬迁步骤，并提供详细实施文档。每一个迁移步骤要求有完善的回退应急方案，一旦某个环节失败后，能够根据应急方案，及时采取措施。
7、搬运前需要进行设备的健康检查，并由设备维保厂商、投标人和采购人共同签字确认；负责完成非标准机柜在目的机房固定方案的制定与实施工作。
8、协助采购人做好应用系统迁移工作，包括应用系统迁移方案的设计，数据的一致性验证等。对于采用系统停机随设备同时搬迁的应用系统，还应做好数据备份工作，并检验备份的完整性、可用性和一致性；一旦出现问题，负责各类备份的恢复。
9、做好搬迁前的线缆、需拆卸硬件的标签工作以及设备清单清点工作，所有设备清单需经投标人与采购人共同确认。
10、搬迁实施期内，随时响应采购人的搬迁需求。
11、应由投标人完成的搬迁准备阶段的其他工作。
（二）搬迁阶段的要求
1、搬迁阶段指自系统和设备开始下电，至设备搬迁至目的机房，全部安装调试完毕并通过采购人验收为止。
2、确保在采购人规定的各时间窗口内完成机房的搬迁工作，包括所有系统和设备及其附件的下电、拆除、包装、运输、安装、上电、调试等机房迁移全过程。
3、确保设备搬迁完成后各类硬件及系统的完整性、可用性和一致性，并进行必要的健康检查。机房搬迁期间出现故障或不可预测的意外情况，要求投标人按照事先的应急预案在采购人规定的时间窗内完成故障件修复。
4、搬迁期间，投标人要负责运输的组织与保障，要对运输全过程进行监督，确保设备安全运送到目的机房，同时必须购买相应运输保险。
5、对于采用系统停机随设备同时搬迁的应用系统，投标人要协助采购人进行应用系统恢复测试工作，包括但不限于应用系统部署、测试方案制定、数据一致性验证、系统功能测试、协调软件厂商到场等。数据或硬件系统一旦出现故障，由投标人负责恢复、修改和重新安装直至恢复正常运行。
6、应由投标人完成的搬迁阶段的其他工作。
（三）搬迁后的要求
1、配合采购人完成业务验证工作，完成目的机房设备规划图和部署图的制定。
2、确保机房搬迁后，采购人各设备的保修维护服务继续有效。
3、协助采购人完成老机房的清理工作，包括老旧设备、布线、电源的清理，废旧机柜、UPS、空调等设备的处置。
4、应由投标人完成的搬迁后的其他工作。
（四）搬迁人员要求
搬迁中必须准备下列人员，但不仅限于下列人员。其中核心技术团队包括搬迁项目经理和搬迁项目工程师。
1、搬迁项目经理至少1人，具有高级项目管理资质，具有大型搬迁项目经验，必须全程参与搬迁项目的实施，由采购人认可，非采购人同意不得更换。
2、搬迁项目工程师应具有丰富的工作经验，拥有主机存储类、网络类、数据库类等国家认可或行业公认的相关证书。项目团队人数应以满足本项目需要为准，参与搬迁的工程师在实施过程中，非采购人同意不得更换。
3、投标人应当选用专业物流搬运公司，具有搬运大型计算存储设备和机房搬迁的资质和经验。
（五）应用系统迁移要求

1、应用系统迁移是硬件设备搬迁的前提，应用系统所使用的硬件必须在应用系统完成迁移且验证无误后，才可实施涉及的硬件搬迁。

2、投标人应与采购人充分沟通，针对各应用系统的不同特点，制定相应的迁移方案，回退方案，实施迁移工作并进行一致性验证。

3、应用系统迁移的总体策略是在目标机房搭建一套同等配置的应用系统运行环境，并在合适的时间窗口进行环境切换。

4、迁移实施工作包括制定目标机房中硬件资源总体使用规划，分配应用系统所需硬件资源、部署系统运行基础环境，安装操作系统及系统软件，实施应用数据和业务数据的迁移，测试迁移到目的机房应用系统的可用性及数据一致性验证，制定迁移到目标机房应用系统的备份方案。
5、服务期内，投标人应提供系统软件高级技术支持服务。主要完成ORACLE数据库，WEBLOGIC中间件，OSB软件等系统软件的安装部署、数据迁移、性能优化、故障处理等工作。如有必要，投标人须购买原厂商现场服务，由此产生的费用由投标人负责。
6、应用系统迁移进度应当符合总局金三并库的总体工作安排和采购人时间要求。

四、投标要求

（一）投标费用 

投标人应承担所有参与投标的一切相关费用，不论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
本项目的所有费用，包括设备搬迁产生的拆装费、备品备件费、运输、保险、税金、集成调试、售后服务费用等，均应列入服务总报价。
本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦磋商成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由投标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
本项目应用系统迁移与设备搬迁交错进行，且分批搬迁，整体周期较长，请投标人在报价时充分考虑时间因素。
投标报价组成：总价及分项报价。分项报价必须包含项目有：物流费用、保险费用、目的机房布线费用、目的机房改造费用、软件支持服务费用、系统软件高级技术支持服务费用、其他费用等。
付款方式：中标单位搬迁服务实施完毕且经采购人验收合格后，由采购人支付合同总价款的70%，同时中标人在签订合同前缴纳的合同金额5%的履约保证金转为质保金；搬迁后新机房运行一个月后未出现故障，支付合同总价剩余的30%。
投标人在履行合同期间，达不到承诺要求或项目需求，按每违反一次从履约保证金或质保金中扣除合同金额的2.5%，累计满两项次，采购人有权终止合同。因投标人原因，给采购人造成损害或损失的，从履约保证金或质保金中扣除相应金额。

（二）现场踏勘
采购人向投标人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。采购人允许投标人进入机房现场（包括原机房和目的机房）及其周围环境进行踏勘考察，现场踏勘考察的时间安排在报名截止后三个工作日内。投标人应当进行现场踏勘考察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署合同所需的资料和信息，并出具详细勘验报告（加盖采购人公章）。现场踏勘的费用由投标人自己承担。
投标人必须承担那些进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏的后果与责任。采购人不为现场考察承担任何责任。
投标人及其工作人员须经采购人同意后，才能进入采购人机房现场及其周围环境进行踏勘考察，且应在采购人指定人员陪同下进行，并不得有任何影响采购人现有系统和设备正常运行的行为，不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失，否则采购人有权向投标人追究责任，并由投标人承担由此造成的任何损失、损害和引起的费用和开支。
投标人为本项目指定的项目经理必须参加现场踏勘，项目经理要携带相关资质证书和参与项目的证明文件与采购人进行现场交流沟通，否则勘验报告不予盖章。
（三）搬迁方案技术内容

投标人编写的搬迁方案技术内容，应包括但不限于下列部分：
1、概述
2、对用户的整体需求分析；搬迁方案设计的原则
3、搬迁方案风险评估和风险防范措施（包括但不限于电梯/货梯故障的风险分析和应急方案、运输货车故障的风险分析和应急方案、运输交通意外的风险分析和应急方案、小型机主机故障的风险分析和应急方案、存储故障的风险分析和应急方案、其它的风险分析和应急措施）
4、搬迁项目管理和总体方案；各系统和设备的详细搬迁方案，包括工作量及时间估算、进度安排
5、测试和验收方法、验收标准；
6、服务承诺等。服务承诺如有前提设定的，应明示，否则将被认为是无条件的；服务如涉及费用，也应明示，否则将被认为是免费的； 

7、投标人认为需要的其他技术文件或说明。
（四）磋商响应文件电子文档
1、投标人在提交书面磋商响应文件的同时，应提交该磋商响应文件的电子文档。
2、电子文档的格式要求：磋商响应文件电子文档应使用EXEL表格或WORD文档制作。
3、磋商响应文件的电子文档，必须提供只读光盘，一式两份，并在光盘上注明投标人名称、项目名称。
4、投标人提交的书面磋商响应文件的实质内容应与提交的电子文档的实质内容完全一致。
（五）服务与承诺
投标人必须书面向采购人承诺按期完成此项目，保证项目经理与核心技术团队人员在项目实施期间必须现场全程参与，未经采购人许可不得更换，并向采购人支付履约保证金（金额为合同额的5%）。一旦出现违约，采购人将不予退还保证金，并保留进一步追究责任的权利。
投标人必须购买机房搬迁期间的相关保险（包括但不限于以下险种：运输、人身等），保额不低于4000万，保险有效期半年以上，所购保险应当无附加条件的全额赔付，由于未可预料的原因导致设备损坏、财产损失或人员伤害，责任由投标人承担，与采购人无关。投标人应当在合同签订后15天内，提供相关保单凭据。

对于采用系统停机随设备同时搬迁的应用系统，投标人要承诺承担软件厂商进行系统联调测试、数据验证等所需的技术支持费用。
所有搬迁工程全面完成以前，对采购人提出的搬迁需求和技术支持要求，投标人必须15分钟内响应，如需现场服务，必须在2小时内到达现场，并且不得再收取费用。
此项目的质保期内，对采购人提出的技术支持要求和布线需求，投标人必须在2小时内响应，如需现场服务，必须在4小时内到达现场，并且不得再收取费用。质保期从全部搬迁实施完成，验收合格之日起计算。
如果因投标人的责任，导致搬迁过程中设备受损，投标人需负责免费修复。因系统搬迁后不能使用，导致采购人业务无法正常开展，给采购人造成损失的，还需承担责任并赔偿采购人损失。
投标人在搬迁过程期间，投标人的工作人员发生受伤、死亡等事故，由投标人自负。
要求提供对采购人不定期维护要求的响应措施。
对于无维保设备，采购人将和投标人在搬迁前后进行健康检查并双方签字确认。若在搬迁期间设备出现问题，则由投标人全部负责。对于目前仍在保内设备，投标人应根据原厂商或维保服务商保内设备健康检查的规范要求做好搬迁前后的健康检查，并保证保内设备续保服务的可延续性，相关费用应含在投标报价中。
（六）磋商文件响应要求
投标人在磋商响应文件中应根据磋商文件中的“项目总体要求”和“项目详细技术需求”进行点对点应答（对磋商文件中提出的工作范围、内容是否认可），应答要明确“是与否”，所有项目为强制指标，任何一项不满足直接废标。
（七）案例真实性要求
投标人如果成为磋商成交人，其案例（项目名称、用户单位、用户联系人）和项目经理资质与工作案例（项目名称、用户单位、用户联系人）将予以公示，如有弄虚作假行为，取消成交资格，一切后果投标人承担。
五、项目验收
本项目全部设备搬迁完成后实施搬迁验收，质保期满后进行项目终验。验收组成员由采购人代表、投标人代表及其他相关人员组成。搬迁验收主要对搬迁各方案制定及具体实施情况，搬迁实施团队人员情况，系统迁移工作情况等方面进行验收，并出具验收报告。项目终验主要对整个项目质量情况，服务总体情况进行验收，并出具验收报告。
六、设备清单
此次搬迁的设备包含下表所列设备，但不仅限于这些设备，设备清单如下：

	序号
	设备类别
	设备名称
	数量
	备注

	1
	一体机
	ORACLE Exadata X4-2
	1
	重要设备

	2
	一体机
	ORACLE Exalogic X4-2
	1
	重要设备

	3
	一体机
	ORACLE Exalogic X3-2
	1
	重要设备

	4
	小型机
	IBM Power 780
	2
	重要设备

	5
	小型机
	新云东方 NA8870
	2
	重要设备，原厂商维保期内

	6
	小型机
	IBM Power 570
	2
	重要设备

	7
	存储设备
	华为18500
	2
	重要设备，原厂商维保期内

	8
	存储设备
	HP XP24000
	2
	

	9
	存储设备
	NT-HDS VSP
	1
	

	10
	存储设备
	浪潮AS500H
	1
	

	11
	存储设备
	DELL PS6010S
	1
	

	12
	存储设备
	DELL PS6100XV
	1
	

	13
	存储设备
	DELL PS6210E
	1
	

	14
	存储设备
	DELL FS7610
	1
	

	15
	存储设备
	Fujitsu ulstor2003DJ
	2
	

	16
	其他设备
	360网康上网行为管理
	1
	

	17
	其他设备
	arrayAPV 负载均衡
	2
	

	18
	其他设备
	arrayTMX 负载均衡
	2
	

	19
	其他设备
	avocent交换机
	4
	

	20
	其他设备
	Cisco 交换机
	13
	

	21
	其他设备
	Cisco7606路由器
	1
	

	22
	其他设备
	Dell KVM
	8
	

	23
	其他设备
	Dell NAS
	1
	

	24
	其他设备
	Dell5424交换机
	5
	

	25
	其他设备
	Dell服务器
	102
	

	26
	其他设备
	Dlink DES-1016D交换机
	1
	

	27
	其他设备
	H3C 交换机
	60
	重要设备

	28
	其他设备
	H3C 路由器
	4
	重要设备

	29
	其他设备
	HP 刀片服务器
	4
	

	30
	其他设备
	HP2510交换机
	1
	

	31
	其他设备
	HPAD554A控制器
	2
	

	32
	其他设备
	HPDL350pG8服务器
	5
	

	33
	其他设备
	HP物理带库
	1
	

	34
	其他设备
	IBM 206M服务器
	9
	

	35
	其他设备
	IBM2498-B40光纤交换机
	4
	

	36
	其他设备
	IBMHMC
	2
	

	37
	其他设备
	IBM磁带机
	2
	

	38
	其他设备
	IBM交换机
	1
	

	39
	其他设备
	IPC-820服务器
	1
	

	40
	其他设备
	KEDACOMKDV 8000AMCU
	1
	

	41
	其他设备
	KVM
	2
	

	42
	其他设备
	OMX2/8 HD光端机
	1
	

	43
	其他设备
	PolycomRSS4000IP电话
	1
	

	44
	其他设备
	PolycomServer2000IP电话
	1
	

	45
	其他设备
	Rackswitch G8264交换机
	1
	

	46
	其他设备
	radwareradware应用负载
	2
	

	47
	其他设备
	RaisecomFANS331波分设备
	2
	

	48
	其他设备
	Raisecom光电设备
	3
	

	49
	其他设备
	SRJ1104服务器
	7
	

	50
	其他设备
	ZTE PSU 
	1
	

	51
	其他设备
	ZTE PTN 
	1
	

	52
	其他设备
	ZTE ZXMP325光传输设备
	1
	

	53
	其他设备
	北京北方计算中心入侵检测
	2
	

	54
	其他设备
	北邮英科3030G网闸
	4
	

	55
	其他设备
	博科DCX-4S光纤交换机
	2
	

	56
	其他设备
	格林威尔 光电设备
	2
	

	57
	其他设备
	光纤配线架及光纤设备
	1
	

	58
	其他设备
	海康威视DVRDVS硬盘录像机
	2
	

	59
	其他设备
	互诚信息密码机
	1
	

	60
	其他设备
	华三SR8812路由器
	6
	重要设备

	61
	其他设备
	华为 PTN910FPTN 
	3
	

	62
	其他设备
	华为RH2288HV3服务器
	2
	

	63
	其他设备
	华为交换机
	4
	

	64
	其他设备
	惠普HP控制刀片中心
	1
	

	65
	其他设备
	江苏先安安全网关
	5
	

	66
	其他设备
	浪潮NF560D2服务器
	18
	

	67
	其他设备
	浪潮SAN60X 5800交换机
	2
	

	68
	其他设备
	联通光纤盒
	3
	

	69
	其他设备
	联想R680服务器
	8
	

	70
	其他设备
	联想SuperV-7000防火墙
	2
	

	71
	其他设备
	联想X3650 M5服务器
	1
	

	72
	其他设备
	联想网御应用防火墙
	2
	

	73
	其他设备
	联想网御防火墙
	3
	

	74
	其他设备
	绿盟安全评估
	1
	

	75
	其他设备
	绿盟漏洞扫描
	1
	

	76
	其他设备
	启明星辰USG-3610D防火墙
	30
	

	77
	其他设备
	启明星辰其他安全设备
	25
	

	78
	其他设备
	启明星辰应用防火墙
	2
	

	79
	其他设备
	锐捷RG-RSR30路由器
	1
	

	80
	其他设备
	瑞星RSW-GL4000防火墙
	2
	

	81
	其他设备
	三石SG-6000 G1350防火墙
	1
	

	82
	其他设备
	深信服AC-6080流控
	1
	

	83
	其他设备
	深信服AD-2000负载均衡
	8
	

	84
	其他设备
	世纪人通讯光纤盒
	1
	

	85
	其他设备
	曙光I840-G10服务器
	7
	

	86
	其他设备
	天融信防火墙
	6
	

	87
	其他设备
	拓创转换器
	1
	

	88
	其他设备
	网神防火墙
	1
	

	89
	其他设备
	网神secfox数据库审计系统
	1
	

	90
	其他设备
	网神SecGate-3600防火墙
	2
	

	91
	其他设备
	网御星云网闸
	2
	

	92
	其他设备
	伟思网闸
	1
	

	93
	其他设备
	信大捷安 安全接入系统
	5
	

	94
	其他设备
	信大捷安服务器
	4
	

	95
	其他设备
	长城DD670虚拟带库
	1
	

	96
	其他设备
	长城服务器
	1
	

	97
	其他设备
	中国电信光纤盒
	2
	

	98
	其他设备
	中国移动光纤盒
	1
	

	99
	其他设备
	中兴交换机
	4
	

	合计
	467
	


注：重要设备主要指具有设备价值高、承载业务关键或设备集成度高等特点的设备。
现场勘查：

时间:2019年1月26日（本周六）上午9:00

地点：河南省税务局农业路办公区集中进行现场勘查
联系人 ：苏振启  

联系电话：15838285878

请各供应商单位准时参加，不到者将被视为放弃现场勘查
第七部分 磋商响应文件格式及内容
一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位        号磋商邀请函的邀请，我们决定参加贵单位组织的         

项目的磋商采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的检查评估服务，总磋商价为人民币（大写）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于     完成项目的检查、评估并向采购人出具检查评估报告；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位递交金额为     人民币（大写）             的磋商保证金。并且承诺，在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式    份，其中正本一份、副本    份。

6、磋商有效期为60天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表姓名（签字）：
日期：

通讯地址：                

邮政编码：

电话：

传真：
供应商开户行:                                

账号:                                

二  法定代表人授权书
    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的竞标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

附法定代表人及被授权人的身份证复印件。

三 竞争性磋商报价表

供应商名称:

	项目名称
	

	磋商总价
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	磋商保证金

数额
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	磋商保证金

形式
	

	质量
	

	服务期
	


供应商：（公章)

授权代表：（签字）

                             年     月     日

分项报价一览表
供应商名称：                     单位：人民币元
	序号
	名称
	金额

	1
	物流费用
	

	2
	保险费用
	

	3
	目的机房布线费用
	

	4
	目的机房改造费用
	

	5
	软件支持服务费用
	

	6
	系统软件高级技术支持服务费用
	

	7
	其他费用等
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	合计：


                                    供应商（公章）：
                                      授权代表（签字）：

                         日期:
拟用于本项目人员一览表

供应商名称：  
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                    供应商（公章）：
                                      授权代表（签字）：

                         日期:
主要设备（产品）规格一览表
供应商名称：                              
	序号
	设备名称
	品牌型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


供应商（公章）：
                            授权代表（签字）：

                                           日期:
：
说明：1、设备序号应与技术规格表一致。
2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
四 磋商供应商资格申明
1 基本情况：

1) 名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法人代表

5) 联系人

2 财务状况：

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最近三年的财务报表。

3 承接类似业绩：

	名称地址
	签约日期
	名称
	合同额

	
	
	
	

	
	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期            

名称             

授权代表签字           

授权代表职务           

电话及传真号码          

电子邮件          

五 技术（服务）条款偏差表

供应商：（此处填名称并盖章）

	序号
	条款号
	采购文件
	响应文件
	偏差描述
	备注

	1
	技术条款1
	
	
	
	

	2
	技术条款2
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	

	4
	商务条款号1
	
	
	
	

	5
	商务条款号2
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	


授权代表签字：

注：磋商响应文件存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致没有实质性响应。

六 拟用于本项目人员一览表
供应商名称：（此处填名称并盖章）

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


授权代表签字：                    供应商(公章)：

职务：                             日期：

七 企业业绩、信誉

供应商名称：（此处填名称并盖章）
	企业业绩
	

	企业信誉
	


注：1、本表应依据磋商文件评标项下的综合评分的项目、分值及权重规定的内容，根据本单位的实际情况进行填写，并提供证明材料[证书、合同、等]复印件。
授权代表签字：                    供应商（公章）：

职务：                             日期：

八 服务计划和承诺

提供但不限于提供以下内容的售后服务计划：

1、详细说明售后服务的内容、形式、突发意外情况的处理及响应时间。

2、该项目所提供的其它免费服务。

                               授权代表签字：

九  供应商简介
提供但不限于以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；

4、其他投供应商认为需要提供的。

供应商(公章)：                         授权代表签字：                

日期：                                职务：  
十 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期完成项目。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

                授权代表签字：                     

                供应商名称（公章）：                     

                日期：                     
十一 磋商供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企公章）：
                           授权代表（签字）：

                                               日期:
*注：各磋商供应商无此承诺书者，按无效磋商处理。

十二 无重大违法记录的声明函

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不仅限于以下）：

参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

                                                供应商（公章）：
                            授权代表（签字）：

                                           日期:
十三  中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                        供应商（公章）：
                           授权代表（签字）：

                                              日期:
1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、供应商可向所在地县级以上(工业和信息化部门\统计局\发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明。
4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
5、监狱企业视同小型、微型企业，必须省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）的属于监狱企业的。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
十四 营业执照

十五  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018年 1 月 

1 日以来任意1个月纳税证明材料和社保缴费证明材料）

十六  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开

户银行出具的资信证明）

十七  企业信用查询结果页（信用中国、中国政府采购网）
对列入失信被执行人(必须独立显示查询页)、重大税收违法案件当事人名单(必须独立显示查询页)，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）;政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(必须独立显示查询页)，查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；附以上两个网站的3项查询结果，如未提供拒绝参与本项目政府采购活动。
示例：河南招标采购服务有限公司查询结果
《“信用中国”网站》失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果页
[image: image1.png]BR | 3R SNEW

—SERRE BARE

&
C Yihs

EHEGLE B > GRES > AEERGAZE
KEHIMTAES

RS ARAT

EEER GEA) - CHISREB/ SHES

98, GENICRRNE

SEGE 70%




[image: image2.png]BR | ZR EREW

SESERRE BARE

BeEEA

EHENCE BN - GARS - EXRCGEEIEAEE

EARUE

EHLSEAREENR
RS ARAT

EEER GEA) v | EEHRE/SHES DR EIXEES)

98, GENICRRNE




《中国政府采购网》政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果页
[image: image3.png]L] BORSEM EXES PPPEE

LEOE: BT » BAREFEEEARES

558 »

BERBEESEELETHERICR

sy, TERREREETRLT
izaE EEETY H= i
w—usamns .
Lad LEEH (RERMBR il gRasLens EAER EARE #WEM AHEM REEE
= wAkEE

BEZEMRRRR
ErEenss TEEEENEEEALT
ErEEeme  MEEGATE BHo

B AFEHERE (RTHACIRNFRLEREEHELERGAI) HHROE6E) RE. DHRATRERERERL.

SOEE o s 22/ RARENES

0 o




十八 资格证明文件

*1.法定代表人授权书；

*2.营业执照复印件（供应商为企业），事业单位法人证书复印件加盖公章；

*3.提供2017年度的财务状况审计报告；

*4.提供2018年以来任意1个月依法缴纳税收证明材料；
*5.提供2018年以来任意1个月依法缴纳社会保障资金缴纳证明资料。

*6.反商业贿赂承诺书；
*7.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。提供以上两个网站的查询结果。

9. 磋商文件中要求的其它资格证明文件。
十九 服务方案
二十、其它
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
31

[image: image6.jpg]


_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







